实验六 工作量估算、风险管理与SRS需求规格说明

项目对象：rabbit电商系统

一、实验目的

- 掌握软件项目工作量估算的基本思路，理解代码行、功能点、生产率和COCOMO II模型的适用范围。

- 结合学生软件项目特点识别主要风险，并给出风险分级与应对预案。

- 学习软件需求规格说明SRS的结构，并结合rabbit-1项目形成需求规格说明的核心内容。

二、项目背景

本次实验继续以 rabbit-1 电商系统作为分析对象。项目采用 Vue 3 + Vite + Pinia + Element Plus 构建前端，使用 C++/httplib 编写本地HTTP服务，使用 MySQL 保存用户、商品、订单和留言数据。系统角色包括买家、卖家和管理员，主要功能包括注册登录、商品浏览、购物车、下单、订单状态流转、卖家商品管理、管理员审核和留言。

实验六的重点不是重新实现代码，而是从项目管理角度评估项目规模、投入、人力安排、风险和需求规格，使项目具备可计划、可跟踪、可验收的基础。

三、工作量估算

1. ch3习题12讨论：生产率测量是否合适

图1 ch3习题12：生产率测量讨论

仅用“每天生产多少行代码”或“每月生产多少应用点”衡量生产率并不完全合适。原因是不同语言实现同样设计所需代码量差异很大，例如 Vue 单文件组件、JavaScript工具函数、C++后端和SQL脚本的代码密度完全不同；在实现前也难以准确知道最终代码行数；如果把代码行作为主要指标，还可能诱导程序员堆积代码，而不是追求清晰设计、复用和可维护性。

因此，rabbit-1项目更适合采用“代码规模 + 功能点/用户故事 + 风险调整”的组合估算。代码行可用于事后校准，功能点和用户故事用于早期估算，风险调整用于反映C++后端、MySQL、权限和订单事务等不确定因素。

2. rabbit-1源码规模统计

| 类别 | 文件/模块 | 非空代码行 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端页面与组件 | .vue | 4229 | 首页、分类、详情、购物车、订单、登录注册、管理员审核、卖家商品等页面 |
| 前端脚本 | .js | 911 | 路由、API封装、Pinia Store、组合式函数、工具函数 |
| 后端服务 | .cpp | 592 | C++ httplib 服务、MySQL访问、用户/商品/订单/审核接口 |
| 数据库脚本 | .sql | 223 | 库表结构、索引、测试数据、订单和留言初始化 |
| 样式与入口 | .scss/.css/.html | 239 | 公共样式、Element Plus定制、入口页面 |
| 合计 | 66个源码文件 | 6194 | 约6.2 KLOC，属于课程级小型Web应用 |

从实际代码看，项目非空源码约6194行，即约6.2 KLOC。由于前端页面代码占比较高，且使用Vue组件和已有框架，不能简单将6.2 KLOC等同于传统后端系统的复杂度；但它仍能反映课程项目的实现范围。

3. COCOMO II风格初始估算

| 估算项 | 取值/计算 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 规模KSLOC | 6.194 | 按实际源码非空行估算，约6.2千行 |
| COCOMO II简化公式 | PM = A × Size^E × EM | 采用早期估算思路，A取2.94，E按小型项目取1.10 |
| 工作量乘数EM | 约1.00 | 项目复杂度中等，团队熟悉Vue但后端C++/MySQL联调有一定风险 |
| 名义工作量 | 2.94 × 6.194^1.10 ≈ 21.9人月 | 包含需求、设计、编码、测试、联调和文档 |
| 课程项目调整 | 约3.5-4.5人月 | 大量页面复用模板和组件，功能范围受课程项目限制，实际以小组短期开发为准 |
| 建议计划 | 4人 × 4-5周 | 每周约20-25小时，总投入约320-500人时 |

采用COCOMO II思想估算时，公式结果给出的是名义工程工作量。课程项目通常存在框架复用、模板参考、范围受限、演示目标明确等特点，所以需要进行课程项目调整。综合本项目功能、源码规模和联调风险，建议以约435人时作为计划投入基线，折合4名成员4到5周的课余开发工作量。

| 工作包 | 估算人时 | 占比 | 主要产物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求分析与SRS | 45 | 10% | 用户故事、功能需求、非功能需求、接口约束 |
| 数据库与后端接口 | 105 | 24% | MySQL表、C++服务、用户/商品/订单/审核接口 |
| 前端页面与状态管理 | 135 | 31% | Vue页面、路由、Pinia、购物车和订单交互 |
| 前后端联调 | 55 | 13% | 接口字段统一、跨域、错误提示、角色流程 |
| 测试与缺陷修复 | 60 | 14% | 核心流程测试、回归测试、缺陷清单 |
| 部署说明与实验文档 | 35 | 8% | 运行说明、报告、截图、协作记录 |
| 合计 | 435 | 100% | 约4人×4-5周的课程项目规模 |

四、风险管理

1. ch3习题11讨论：学生项目按时完成风险

图2 ch3习题11：学生项目风险讨论

学生软件项目最大的特点是成员经验、时间和工具环境都不稳定。即使项目规模不大，也可能因为需求变更、接口联调、环境配置、测试不足、成员课程冲突等原因导致延期。风险暴露是指风险真正发生并对项目目标造成影响的程度，通常可用概率、影响和暴露值进行评估。

2. rabbit-1项目风险分级与预案

| 编号 | 风险描述 | 概率 | 影响 | 等级 | 应对预案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 数据库账号密码硬编码在login.cpp，存在配置泄露和环境迁移风险 | 高 | 高 | 一级 | 改为配置文件或环境变量；提交前隐藏密码；提供本地示例配置 |
| R2 | 前后端接口字段不一致，导致联调延期 | 中 | 高 | 一级 | 维护接口清单；每个接口给出请求/响应示例；联调前用Postman或脚本验证 |
| R3 | C++后端、MySQL驱动和httplib依赖配置复杂，换机器运行失败 | 中 | 高 | 一级 | 整理编译命令和依赖版本；保留可执行文件；编写启动检查步骤 |
| R4 | 中文数据或源码注释出现编码乱码，影响演示和报告质量 | 中 | 中 | 二级 | 统一UTF-8；数据库使用utf8mb4；检查页面和SQL脚本显示 |
| R5 | 订单库存扣减、发货收货状态转换存在业务逻辑错误 | 中 | 高 | 一级 | 设计状态机测试用例；下单使用事务；回归验证库存与订单状态 |
| R6 | 页面较多，前端组件复用不足导致维护成本上升 | 中 | 中 | 二级 | 抽取API、Store、公共组件和样式；避免重复逻辑散落页面 |
| R7 | 管理员审核、卖家发布、买家下单三类角色权限混乱 | 中 | 高 | 一级 | 按角色设计验收用例；后端二次校验角色和状态 |
| R8 | 小组成员时间不稳定，关键任务无人及时处理 | 中 | 中 | 二级 | 维护任务看板；关键任务设置备份负责人；每周更新进度和风险 |

风险管理应每周更新。一级风险需要项目负责人持续跟踪并准备替代方案；二级风险需要设置观察指标；三级风险可在日常开发中处理。对rabbit-1来说，最需要优先控制的是数据库配置泄露、接口不一致、后端环境配置、订单状态和角色权限风险。

五、SRS软件需求规格说明（1）

SRS（Software Requirements Specification）用于准确说明软件要做什么，而不是说明如何实现。它应具有正确性、无歧义性、完整性、一致性、可验证性、可修改性和可追踪性。对于rabbit-1项目，SRS应围绕买家、卖家、管理员三类用户和电商业务闭环展开。

1. SRS文档结构

| 章节 | 应包含内容 | rabbit-1项目写法 |
| --- | --- | --- |
| 1 引言 | 目的、范围、术语、参考资料 | 说明系统为电商购物平台，面向买家、卖家和管理员 |
| 2 总体描述 | 产品背景、用户特征、运行环境、约束 | Vue前端、本地C++服务、MySQL数据库、浏览器运行 |
| 3 功能需求 | 按功能模块描述输入、处理、输出 | 注册登录、商品浏览、购物车、订单、卖家商品、管理员审核、留言 |
| 4 外部接口需求 | 用户界面、软件接口、通信接口 | HTTP JSON接口；前端Axios调用；MySQL数据存储 |
| 5 非功能需求 | 性能、安全、可靠性、可维护性 | 响应及时、权限控制、事务一致、错误提示、模块化维护 |
| 6 数据需求 | 实体、字段、约束、数据字典 | users、products、orders、messages表及索引、状态字段 |
| 7 验收标准 | 测试场景和完成条件 | 买家完整下单、卖家发货、管理员审核、库存变化、异常提示均通过 |

2. rabbit-1核心功能需求

| 模块 | 功能需求摘要 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户管理 | 买家/卖家注册，管理员审核后登录；区分buyer、seller、admin角色 | 高 | 未审核用户不能登录；已审核用户返回角色和token |
| 商品管理 | 卖家发布、修改、删除商品，管理员审核商品，买家只看已审核商品 | 高 | 待审核商品不展示给普通买家；审核后可检索 |
| 购物车与结算 | 买家查看商品详情、加入购物车、结算并填写地址 | 高 | 订单创建成功后记录买家、卖家、商品、数量、总价 |
| 订单流程 | 买家下单，卖家发货，买家确认收货 | 高 | 状态按ordered→shipped→received转换，非法角色不能操作 |
| 搜索与分类 | 按关键词和分类浏览商品 | 中 | 输入关键词后返回匹配的已审核商品 |
| 留言 | 用户发布留言并查看留言列表 | 中 | 空内容不能提交，列表按时间倒序展示 |

3. 非功能需求与约束

- 安全性：用户密码和数据库配置不应硬编码在源码中，管理员接口必须校验管理员身份，卖家只能维护自己的商品。

- 可靠性：下单和库存扣减应保持一致，订单状态只能按合法流程变化，数据库连接失败时要返回明确错误。

- 可维护性：前端API统一放在src/apis，状态管理放在Pinia Store，后端接口按用户、商品、订单、审核等职责分组。

- 易用性：登录、注册、商品发布、下单和审核失败时应有清晰提示；用户进入页面后能理解当前角色可执行的操作。

- 可移植性：应提供数据库初始化脚本、后端编译说明、前端npm脚本和运行端口说明，降低换机器部署风险。

4. 数据需求摘要

数据库至少包括 users、products、orders、messages 四类核心表。users保存用户名、密码、角色、审核状态；products保存卖家、商品名称、描述、分类、图片、价格、库存和审核状态；orders保存买家、卖家、商品、数量、总价、地址和订单状态；messages保存留言用户、内容和创建时间。

六、实验总结

通过本次实验，我理解了工作量估算不能只依赖代码行。代码行可以用于事后校准，但早期估算更应结合功能范围、用户故事、团队经验和风险因素。对rabbit-1项目而言，约6.2 KLOC的源码规模说明项目已超过简单页面演示，需要按模块进行计划和跟踪。

在风险管理方面，我认识到学生项目的主要风险并不只来自编码难度，还来自环境配置、接口协作、权限逻辑、时间安排和文档缺失。通过风险分级和应对预案，可以把不确定性提前暴露出来。SRS部分则使项目需求更明确，为后续设计、编码、测试和验收提供依据。