实验四 XP开发方法、DevOps与活动图

项目对象：rabbit 电商系统    技术栈：Vue 3 + Vite + Pinia + Element Plus + C++/httplib + MySQL

一、实验目的

- 阅读并理解 XP 开发方法，掌握 XP 过程工作模型及其在小型迭代开发中的应用。

- 阅读并理解 DevOps 思想，认识开发、测试、运维协作与自动化交付之间的关系。

- 通过活动图练习，掌握项目活动分解、工期估算、前后依赖分析和关键路径计算方法。

- 结合本小组 rabbit 软件项目，完成工作活动分解、进度估算、活动网络分析和关键路径识别。

二、项目概况

本次实验结合的软件项目为 rabbit 电商系统。该项目以前端 Vue 3 应用为主，采用 Vite 作为构建工具，使用 Vue Router 管理页面路由，使用 Pinia 管理用户、购物车和分类等状态，使用 Element Plus 作为部分界面组件库。后端部分包含 C++ 编写的本地 HTTP 服务，使用 cpp-httplib 接收请求，使用 MySQL 存储用户、商品、订单和留言等数据。

系统主要功能包括：用户注册与登录、买家浏览商品、搜索商品、加入购物车、提交订单、卖家发布和维护商品、管理员审核用户与商品、订单发货与收货、留言管理等。该项目具有明确的前后端协作关系，适合用 XP 的小步迭代和 DevOps 的持续集成、持续测试思想来组织开发。

三、XP开发方法理解

XP（Extreme Programming，极限编程）强调在需求变化频繁、团队规模较小、反馈周期较短的项目中，通过高频沟通、简单设计、持续反馈和持续改进来提升软件质量。XP 的核心并不是追求一次性完成完整设计，而是通过短迭代不断交付可运行的软件，并在客户反馈、测试反馈和代码反馈中修正方向。

XP 的价值观可以概括为沟通、简单、反馈、勇气和尊重。沟通要求开发者、客户和测试人员保持紧密交流；简单要求当前只实现真正需要的功能，避免过度设计；反馈要求通过单元测试、验收测试、持续集成和客户评审尽早发现问题；勇气体现在敢于重构、敢于删除无价值设计、敢于面对变化；尊重则强调团队成员之间共同承担质量责任。

1. XP过程工作模型

| 阶段 | 主要活动 | 在 rabbit 项目中的体现 |
| --- | --- | --- |
| 需求故事 | 将用户需求写成短小的用户故事，说明角色、目标和价值。 | 如“买家可以登录后浏览商品并加入购物车”“卖家可以发布商品并等待管理员审核”。 |
| 计划游戏 | 客户确定优先级，开发人员估算工作量，共同确定本轮迭代范围。 | 优先完成登录注册、商品展示、购物车、订单，再扩展卖家商品管理和管理员审核。 |
| 小版本发布 | 每次迭代交付一个可运行的小版本。 | 先交付前端页面和接口联调版本，再交付包含订单与审核流程的完整版本。 |
| 测试驱动 | 围绕用户故事设计测试，用测试结果推动代码质量改进。 | 对登录、注册、商品查询、下单、库存扣减、管理员审核等接口设计测试用例。 |
| 持续集成 | 频繁合并代码，及时构建和测试，避免长期分支积累风险。 | 每完成一个页面或接口后运行前端构建、代码检查和接口联调。 |
| 重构改进 | 在保持功能正确的前提下改善代码结构。 | 将 API 请求封装在 src/apis 下，将用户、购物车、分类状态放入 Pinia Store，降低页面耦合。 |

2. XP实践在本项目中的应用

对于 rabbit 项目，可以把开发过程划分为多个短周期迭代。第一轮迭代完成基础工程、路由结构、登录注册和数据库连接；第二轮完成商品列表、分类、详情、搜索和购物车；第三轮完成订单、支付页面、卖家商品管理；第四轮完成管理员审核、异常处理、界面优化和文档整理。每轮迭代结束时都应产生一个可运行版本，并根据测试结果调整下一轮计划。

XP 中的结对编程和集体代码所有权也适合本项目。前端同学可以结对完成复杂页面和状态管理，后端同学可以结对完成 MySQL 表结构、接口参数校验和事务处理。团队成员不只关注自己负责的文件，还要共同维护接口约定、错误处理、命名规范和测试用例。

四、DevOps理解与项目应用

DevOps 是 Development 与 Operations 的组合，其核心思想是打通开发、测试、运维之间的壁垒，通过协作文化、自动化工具、度量反馈和持续改进，提高软件交付速度和运行质量。DevOps 不只是部署工具，也不只是自动化脚本，而是一套覆盖需求、编码、构建、测试、发布、监控和反馈的工程实践体系。

在 DevOps 思想下，软件交付应尽量形成自动化流水线：开发人员提交代码后，系统自动完成依赖安装、代码检查、构建、测试和打包；通过测试后再部署到测试环境或生产环境；运行过程中持续收集错误、性能和用户反馈，再反向驱动下一轮开发。

| 实践 | 含义 | rabbit 项目中的实施建议 |
| --- | --- | --- |
| 版本控制 | 所有源码、配置、数据库脚本和文档统一纳入版本管理。 | 将 code、SQL 脚本、实验文档、需求说明和设计说明按目录管理，提交前写清修改说明。 |
| 持续集成 | 频繁构建和测试，尽早暴露集成问题。 | 前端执行 npm run build 和 npm run lint；后端编译 C++ 服务并检查接口能否启动。 |
| 自动化测试 | 用自动化方式验证核心业务流程。 | 设计登录、注册、商品查询、下单、库存变化、管理员审核等接口测试。 |
| 持续交付 | 保持软件随时处于可部署状态。 | 每个迭代结束后生成可运行版本，明确前端启动命令、后端启动命令和数据库初始化步骤。 |
| 监控与反馈 | 收集运行日志和错误信息，支撑改进。 | 后端记录数据库连接失败、SQL 执行失败、订单状态非法等信息；前端统一处理接口错误提示。 |

五、活动图练习：书上第2、3题关键路径

1. 第2题关键路径计算

| 路径 | 工期计算 | 总工期 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| A-B-D-I-J-L | 3 + 5 + 2 + 2 + 8 | 20 | 非关键路径 |
| A-E-G-J-L | 4 + 3 + 2 + 8 | 17 | 非关键路径 |
| A-C-F-H-G-J-L | 5 + 3 + 1 + 3 + 2 + 8 | 22 | 非关键路径 |
| A-C-F-H-K-J-L | 5 + 3 + 1 + 4 + 2 + 8 | 23 | 关键路径 |

因此，第2题关键路径为 A-C-F-H-K-J-L，项目最短完成工期为 23 个时间单位。关键路径上的活动没有总时差，任何一个活动延误都会导致整个项目完工时间延后。

2. 第3题关键路径计算

| 路径 | 工期计算 | 总工期 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| A-B-C-E-H-L | 2 + 3 + 5 + 2 + 3 | 15 | 非关键路径 |
| A-B-D-G-I-K-L | 2 + 2 + 3 + 6 + 4 + 2 | 19 | 非关键路径 |
| A-B-F-I-K-L | 2 + 4 + 5 + 4 + 2 | 17 | 非关键路径 |
| A-B-C-E-F-I-K-L | 2 + 3 + 5 + 3 + 5 + 4 + 2 | 24 | 关键路径 |

因此，第3题关键路径为 A-B-C-E-F-I-K-L，项目最短完成工期为 24 个时间单位。

六、rabbit项目活动分解与关键路径

结合 rabbit 电商系统的实际结构，将项目开发活动分解为需求、设计、前端、后端、数据库、集成、测试和部署文档等任务。为了便于活动图分析，采用 A 到 L 的结点表示阶段性里程碑，边表示活动，边权表示估算工期。

| 活动 | 工作内容 | 前置活动 | 估算工期 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 项目启动与环境准备 | 无 | 1天 | 确认代码目录、依赖安装、数据库环境、前后端启动方式。 |
| B | 需求梳理与用户故事编写 | A | 2天 | 明确买家、卖家、管理员三类角色的核心业务流程。 |
| C | 前端界面与路由设计 | B | 2天 | 规划首页、分类、详情、购物车、订单、登录注册、审核页等路由。 |
| D | 数据库与接口设计 | B | 2天 | 设计 users、products、orders、messages 等表和接口字段。 |
| E | 公共工程结构搭建 | A | 1天 | 配置 Vite、Pinia、Axios 封装、公共样式和组件目录。 |
| F | 前端基础页面实现 | C,E | 3天 | 实现布局、首页、分类、登录注册等基础页面。 |
| G | 后端用户与审核接口实现 | D,E | 4天 | 实现注册、登录、管理员审核用户、权限判断等功能。 |
| H | 商品、购物车和订单前端实现 | F | 4天 | 实现商品展示、搜索、详情、购物车、结算和订单列表页面。 |
| I | 商品、订单和库存后端实现 | G | 5天 | 实现商品发布、商品审核、创建订单、库存扣减、发货收货等接口。 |
| J | 前后端集成联调 | H,I | 3天 | 统一接口字段，处理跨域、错误提示、状态持久化和角色跳转。 |
| K | 测试、缺陷修复和重构 | J | 3天 | 验证登录、注册、商品、下单、审核、订单状态变更等流程。 |
| L | 部署说明与实验文档整理 | K | 2天 | 整理运行步骤、实验报告、截图和协作平台资料。 |

活动网络可表示为：A → B(2)，A → E(1)；B → C(2)，B → D(2)；C,E → F(3)；D,E → G(4)；F → H(4)；G → I(5)；H,I → J(3)；J → K(3)；K → L(2)。

| 候选路径 | 工期计算 | 总工期 | 判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| A-B-C-F-H-J-K-L | 1 + 2 + 2 + 3 + 4 + 3 + 3 + 2 | 20天 | 非关键路径 |
| A-B-D-G-I-J-K-L | 1 + 2 + 2 + 4 + 5 + 3 + 3 + 2 | 22天 | 关键路径 |
| A-E-F-H-J-K-L | 1 + 1 + 3 + 4 + 3 + 3 + 2 | 17天 | 非关键路径 |
| A-E-G-I-J-K-L | 1 + 1 + 4 + 5 + 3 + 3 + 2 | 19天 | 非关键路径 |

rabbit 项目的关键路径为 A-B-D-G-I-J-K-L，估算最短工期为 22天。这说明数据库与接口设计、后端用户/审核接口、商品订单库存接口、联调、测试和文档整理是影响项目总工期的关键环节。若这些活动延期，整个项目交付时间会直接后移。

七、实验总结

通过本次实验，我理解了 XP 开发方法强调小步迭代、客户反馈、持续测试和重构改进，适合用于 rabbit 这类需求相对明确但实现细节需要不断调整的软件项目。XP 可以帮助团队把电商系统拆分为多个用户故事，并通过短周期交付逐步完成买家、卖家和管理员功能。

同时，我认识到 DevOps 更关注从开发到运行的完整交付链路。对于 rabbit 项目，不能只完成代码编写，还需要保证依赖安装、数据库初始化、前后端启动、构建检查、接口测试和版本记录都可复现。XP 和 DevOps 结合后，可以形成“短迭代开发 + 自动化交付 + 持续反馈”的工作方式。

在活动图练习中，我通过对书上第2、3题以及本项目活动网络进行关键路径分析，掌握了从活动依赖和工期估算中识别项目瓶颈的方法。对于 rabbit 项目，关键路径集中在需求、数据库接口、后端业务、联调测试和文档交付环节，因此后续项目管理中应重点跟踪这些活动的完成情况。