实验基本信息

实验主题：软件过程模型、Scrum 开发方法、可行性分析报告

实验项目：商品网上交易系统

小组成员：赵建乔、陈俊兴、杨延鹏、陈俊宏、马闻哲

实验时间：2026 年 03 月 27 日

一、实验目的解读

- 对比传统软件开发过程模型与敏捷开发方法，结合本小组商品网上交易系统项目，分析各类模型的适用场景与存在的局限性，为本项目选择最合适的开发模型。

- 深入学习Scrum 敏捷开发框架的角色、会议、工件及完整工作流程，并将 Scrum 方法落地应用到本电商系统的小组开发协作中。

- 依据标准框架，完善商品网上交易系统完整可行性分析报告，从技术、经济、运营、时间等维度综合评估项目落地性，按时完成文档提交。

- 学习软件项目风险分级与风险管理方法，识别本项目开发过程中的各类潜在风险，制定对应预防与应对预案，保障项目顺利推进。

二、传统软件过程模型 vs 敏捷开发对比分析

2.1 传统软件过程模型特点汇总

表格

| 模型 | 核心特点 | 优点 | 缺点 | 适配本项目程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 瀑布模型 | 线性顺序开发，阶段严格划分，前一阶段完成才进入下一阶段 | 文档规范完整、流程清晰、便于老师和组长统一管理 | 灵活性极差，后期需求一旦改动修改成本极高，交付周期长 | 不适配，本项目后期可能调整商品审核、订单流转规则，无法固定需求 |
| 螺旋模型 | 迭代开发 + 风险驱动，每轮迭代都做风险评估 | 风险管理能力强，适合大型复杂商业项目 | 流程繁琐、开发成本高、需要专业风险评估经验 | 不适配，课程项目规模小，没必要复杂风险迭代 |
| V 模型 | 开发与测试一一对应、并行开展 | 测试覆盖全面，软件质量有保障 | 和瀑布模型一样，无法适应需求变更 | 可参考测试思路，但不适合整体开发流程 |
| 原型模型 | 快速搭建简易原型，提前验证用户需求 | 能快速明确注册、购物、订单流程需求，用户参与度高 | 容易过度依赖原型，后期正式开发容易偷懒简化功能 | 适合前期需求调研，不适合全程开发 |
| 增量模型 | 分批次、分模块交付功能 | 可以先完成用户管理、商品管理基础功能，再迭代购物、配送模块，早期能看到成果 | 模块后期集成难度大，对整体架构设计要求高 | 可结合使用，但缺少规范化团队协作流程 |

2.2 主流敏捷开发方法对比

表格

| 方法 | 核心特点 | 优点 | 缺点 | 本项目适配度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scrum | Sprint 短迭代、固定三角色四会议、团队自组织管理 | 开发透明度高、进度反馈快、适合小组分工协作、随时适配小需求变更 | 对团队配合度有要求，正式文档相对偏少 | 高度适配，课程小组项目首选 |
| XP 极限编程 | 结对编程、测试驱动开发、持续集成 | 代码质量高、技术实践规范 | 要求严格开发纪律，新手学习成本高 | 不适配，小组无专业开发规范基础 |
| 看板 Kanban | 可视化工作流、限制在制任务数量 | 交付灵活，适合后期维护运营 | 无固定迭代周期，不适合从零开发新项目 | 适合项目后期维护，不适合开发阶段 |
| 精益开发 | 消除开发浪费、聚焦客户核心价值 | 开发效率高、聚焦核心功能 | 理念抽象，学生团队难以落地执行 | 不适配 |

2.3 本项目开发模型最终选择

本项目为商品网上交易系统，包含用户管理、商品管理、审查管理、在线购物、订单配送 5 大模块，存在需求可能微调、分模块开发、多人协作、周期短的特点：

- 需求不完全固定，后期可能调整商品图片格式、审核流程、订单状态流转规则，不适合瀑布、V 模型；

- 项目规模为课程中小型项目，无需螺旋模型复杂风险管控；

- 小组 5 人分工明确，适合短迭代、自组织协作；

最终选定：以 Scrum 敏捷开发为主，结合增量模型分模块交付、原型模型前期需求验证。

三、Scrum 开发方法要点及在本项目的落地应用

3.1 Scrum 三大角色（对应本小组成员分配）

- Product Owner 产品负责人：赵建乔

负责整理商品网上交易系统产品待办列表，梳理 5 大功能模块需求，确定开发优先级（先做用户管理、商品管理，再做审核、购物、配送模块），对接需求变更。

- Scrum Master 敏捷教练：杨延鹏

负责清除小组开发障碍、组织每日站会和各类例会、监督 Scrum 流程执行、协调成员分工矛盾、把控项目整体进度。

- Development Team 开发团队：陈俊兴、陈俊宏、马文哲

自组织协作，自主拆分任务、完成编码、设计、文档编写；

  - 陈俊兴：负责用户管理、用户购物模块开发

  - 陈俊宏：负责商品管理模块、系统建模设计

  - 马闻哲：负责审查管理、订单配送模块及文档归档、版本管理

3.2 Scrum 四个会议（结合本项目执行）

- Sprint 计划会议

每两周为一个 Sprint 迭代周期，开会确定本次迭代要完成的功能，例如第一个迭代完成用户注册登录、商品发布基础功能。

- 每日站会（≤15 分钟）

小组线上 / 线下简短同步：昨天完成了什么、今天要做什么、遇到什么困难（如数据库设计、接口联调问题）。

- Sprint 评审会议

每个迭代结束后，演示已开发好的模块功能，全员检查是否符合需求，提出修改意见。

- Sprint 回顾会议

总结本迭代分工、沟通、技术上的问题，优化下一阶段协作方式，避免进度拖延。

3.3 Scrum 三个核心工件（适配电商系统）

- Product Backlog 产品待办列表：记录系统所有功能需求、bug 修改、页面优化等全部任务。

- Sprint Backlog 迭代任务列表：每个迭代周期拆分的具体开发任务，如用户注册页面开发、商品图片上传功能开发。

- 可交付产品增量：每个迭代结束后能正常运行的可使用功能模块，逐步叠加形成完整商品网上交易系统。

四、风险分析与管理（适配商品网上交易系统）

4.1 风险分级标准

表格

| 级别 | 标准 | 应对策略 |
| --- | --- | --- |
| 高风险 | 发生概率高且对项目影响严重 | 提前制定预防方案 + 应急补救方案 |
| 中风险 | 发生概率中等或造成中等影响 | 定期每周监控进度，提前准备应对预案 |
| 低风险 | 概率低、影响小 | 做好记录观察，无需额外投入资源处理 |

4.2 本项目常见风险及应对预案

表格

| 风险类型 | 具体风险（商品网上交易系统） | 应对预案 |
| --- | --- | --- |
| 需求风险 | 商品审核规则、订单状态流转需求理解偏差；后期老师提出需求变更 | 前期画业务原型确认需求；建立需求变更登记流程，不随意改动核心功能 |
| 技术风险 | 团队对 Vue、SpringBoot、MySQL 技术不熟练；商品图片存储和展示技术难题 | 提前做技术预研；查找教学资料、预留技术调试缓冲时间；准备备用技术方案 |
| 人员风险 | 成员课业冲突导致开发拖延；分工不均、任务堆积 | 合理拆分任务、互相帮扶；所有关键流程留存文档，避免单人缺位影响整体进度 |
| 进度风险 | 任务工作量估算不准；期末课业冲突耽误开发进度 | 每个 Sprint 预留缓冲时间；每周固定检查开发进度，滞后任务及时调整分工 |
| 集成风险 | 用户模块、购物模块、订单模块之间接口不兼容，联调出错 | 前期统一数据库表结构和接口规范；尽早进行模块联调测试 |
| 资源风险 | 商品图片过多导致服务器存储不足、页面加载卡顿 | 限制单张图片大小；采用压缩存储方式，优化前端加载速度 |

五、商品网上交易系统可行性分析报告标准结构（已完善填充）

1. 项目概述

项目背景：线上网购普及，开发简易商品网上交易系统，满足普通用户注册登录、卖家发布商品、管理员审核、用户在线购物、订单配送全流程业务。

项目目标：实现用户管理、商品管理、审查管理、用户购物、订单配送 5 大核心功能。

项目范围：仅限校园课程版系统，包含前端页面、后端逻辑、数据库设计，不对接第三方支付、物流接口。

2. 技术可行性

采用Vue3+Element Plus + SpringBoot+MyBatis-Plus + MySQL技术栈，均为校园教学常用成熟技术；小组成员已学习相关课程，具备基础开发能力，借助 CASE 建模工具、Git 协作工具可完成设计与开发，技术上完全可行。

3. 经济可行性

本项目为课程实验项目，全部使用开源免费框架、免费 Gitee 代码仓库、本地 MySQL 数据库，无需租赁服务器、无任何开发经费投入；仅投入小组人力时间成本，经济成本极低，完全可行。

4. 运营可行性

系统操作逻辑贴合主流网购平台，界面简洁易懂，买家、卖家、管理员三类角色操作简单；功能贴合日常线上交易流程，用户易上手，具备良好的使用与运营基础。

5. 时间可行性

按 Scrum 分迭代开发，划分多阶段里程碑，在本学期剩余教学时间内，可依次完成需求分析、设计、编码、测试、文档编写，时间规划合理，能按时完成项目。

6. 综合结论

商品网上交易系统技术成熟、无经济成本、操作简单、时间可控、风险可管控，综合评估为完全可行，可正式进入开发实施阶段。

六、小组分工（实验三专项分工）

- 赵建乔：传统模型与敏捷模型对比整理、Scrum 产品负责人角色梳理、可行性报告项目概述与结论撰写

- 陈俊兴：敏捷方法优缺点分析、结合购物模块分析模型适配性、可行性报告运营可行性撰写

- 杨延鹏：Scrum 完整流程梳理、会议与工件整理、项目风险分级与高风险预案编写

- 陈俊宏：本项目开发模型选型论证、技术可行性分析、风险中低风险内容整理

- 马闻哲：可行性报告经济可行性、时间可行性撰写、实验报告整体排版整合、文档归档

七、实验总结

本次实验我们小组以商品网上交易系统为依托，系统学习了传统软件过程模型与各类敏捷开发方法的优缺点及适用场景，结合项目特点确定了以 Scrum 敏捷开发为核心的开发模式。

我们完成了 Scrum 三大角色、四大会议、三大工件的人员落地分配，把敏捷流程真正适配到 5 人小组的分工协作中；同时识别了项目开发中的需求、技术、进度、集成等多类风险，制定了分级管控和应对预案。

最后按照标准结构完善了本项目可行性分析报告，从技术、经济、运营、时间多维度完成综合评估。通过本次实验，全体成员理解了软件过程模型的选择逻辑、熟练掌握 Scrum 敏捷开发思想，也提升了项目风险管控和文档撰写能力，为后续系统正式开发打下了扎实基础。